## GFF.057
GFO.057 R0
Proyecto/Project |  | Inspección y Reparaciones al revestimiento externo del gasoducto en el tramo Yacuses a Mutún
Cliente/Customer |  | GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
Trabajo N°/Job N° |  | {a llenar por el contratista No. de invitacion}
Planilla de oferta económica |  |  |  | Por/By | Fecha/ Date | Rev/Rev
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNID | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO PARCIAL Bs. | PRECIO TOTAL Bs.
01 | ACTIVIDADES GENERALES |  |  |  |  | 0
01.1 | Movilización | 1 | Global |  | 0
01.3 | Desmovilización | 1 | Global |  | 0
02 | INGENIERÍA |  |  |  |  | 0
02.1 | Registros de tipo de suelo y nivel freatico, actualización de planos y Data book (un original y dos copias en fisico y tres copias en digital) | 1 | Global |  | 0
03 | MATERIALES |  |  |  |  | 0
03.1 | Materiales consumibles tales como, solvente de limpieza, herramientas manuales, rodillos de PVC, brochas, espátulas plásticas, cinta de seguridad, material de entibado certificado y otros requeridos. | 1 | Global |  | 0
03.3 | Material de relleno adicional, si es requerido después de tapar y compactar la zanja, en los puntos de reparación del revestimiento externo. | 1 | Global |  | 0
04 | CONSTRUCCION |  |  |  |  | 0
04.1 | Obra Civil |  |  |  | 0
04.1.1 | Levantamiento y cierre de las preventivas ambientales | 1 | Global |  | 0
04.1.2 | Sondeo y ubicación de la línea de 32" del gasoducto, según datos de los informes de inspección DCVG, indicados en el anexo E-4 | 1 | Global |  | 0
04.1.3 | Remover temporalmente los Test Points, postes de señalizacion, letreros y otros donde sea requerido y volverlos a instalar | 1 | Global |  | 0
04.1.4 | Excavar mecánica y manualmente la zanja en puntos y progresivas según reportes de la inspección DCVG, en el tramo Yacuses - Mutun, indicados en el anexo E-4. Longitud estimada a reparar 1156 m. | 1156 | m |  | 0
04.1.5 | Tapar, compactar manual y mecánicamente la tubería y zanja y hacer adecuación y/o restauración de todos los lugares intervenidos. | 1156 | m |  | 0
04.2 | Obra Mecánica |  |  |  | 0
04.2.1 | Remover el revestimiento externo dañado TLPE o mantas termo contraíbles | 1156 | m |  | 0
04.2.2 | Limpiar por arenado (sand blasting) hasta lograr tener metal blanco y/o grado de limpieza recomendado por el fabricante de la pintura epóxica para las zonas afectadas de la tubería donde se removió el revestimiento externo. | 1156 | m |  | 0
04.2.3 | Inspeccionar por VT, PT, MT, UT las superfices de metal limpiadas y posibles focos de corrosión externa de la tubería. | 1 | Global |  | 0
04.2.4 | Aplicar pintura epóxica de dos componentes, 100% sólidos. Espesores aproximados de película seca 30 a 40 mils. | 1156 | m |  | 0
04.2.5 | Inspeccionar en forma visual y por holiday detector al nuevo revestimiento externo instalado como reparación para dar protección mecánica y prevención contra la corrosión. Se incluye la inspección de los anillos en los puntos de transición del TLPE y la pintura epóxica 100% sólidos. | 1156 | m |  | 0
MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Bs. con IVA) | [5 empty] | 0